## Slide 1
JINGAO ESPORTS · PROPOSAL DRAFT
高校电竞人才培养项目
京奥电竞 × 某高校
电竞培训提案初稿｜2026-07-26｜内部可编辑
内部可编辑初稿
Notes: [Sources]
用户提交 Brief（本次生成）：高校电竞人才培养项目 资料中未找到可引用历史案例。

## Slide 2
01 / REQUIREMENT
先对齐需求，再进入方案设计
以下内容仅复述本次 Brief；未填写项保持“待确认”。
项目目标｜建立可持续的电竞人才培养与实践路径
目标受众｜高校学生与指导教师
实施范围｜北京 · 周期 6周
预算边界｜待确认
预期交付｜课程、实训成果与结案报告
来源：本次提交 Brief（全部字段待业务确认）
02
Notes: [Sources]
用户提交 Brief（本次生成）：高校电竞人才培养项目

## Slide 3
02 / OBJECTIVES
目标体系必须能够被验收
01
业务目标
建立可持续的电竞人才培养与实践路径
02
参与者目标
面向 高校学生与指导教师，具体能力变化与起点待确认。
03
验收目标
以 课程、实训成果与结案报告 为基础，补充数量、质量和时限口径。
来源：本次 Brief；指标数值需双方确认后填写
03
Notes: [Sources]
用户提交 Brief（本次生成）：目标=建立可持续的电竞人才培养与实践路径；受众=高校学生与指导教师；交付=课程、实训成果与结案报告

## Slide 4
03 / SOLUTION
用四个阶段完成从需求到成果的闭环
01
诊断
确认目标、对象与关键约束
02
学习
配置知识模块与专项训练
03
实训
用任务场景形成可展示成果
04
评估
记录过程、验收结果并复盘
每一阶段都留下可追溯材料，为结案与后续迭代服务。
来源：京奥智库提案结构；资料中未找到可引用历史案例
04
Notes: [Sources]
用户提交 Brief（本次生成）：高校电竞人才培养项目 资料中未找到可引用历史案例。

## Slide 5
04 / CONTENT
课程与活动围绕成果逐层展开
01
基础认知
统一概念、规则与行业理解，具体深度根据受众基础调整。
02
专项训练
围绕项目目标配置主题模块，课程名称与课时待确认。
03
情境实训
通过模拟任务、分组协作和现场演练形成阶段成果。
04
复盘提升
记录过程数据、问题与改进建议，沉淀到结案报告。
预期成果：课程、实训成果与结案报告
来源：京奥智库提案结构；资料中未找到可引用历史案例
05
Notes: [Sources]
用户提交 Brief（本次生成）：高校电竞人才培养项目 资料中未找到可引用历史案例。

## Slide 6
05 / DELIVERY
执行节奏按四个里程碑推进
需求冻结
阶段 1
确认范围、负责人、时间、预算与验收口径。
内容准备
阶段 2
完成课程、师资、场地、物料与学员组织。
现场交付
阶段 3
按计划实施并记录出勤、过程表现和阶段成果。
验收结案
阶段 4
汇总结果、问题和复盘，提交可追溯结案材料。
建议总周期：6周；具体日期、人员和场地在启动会上冻结。
来源：京奥智库提案结构；资料中未找到可引用历史案例
06
Notes: [Sources]
用户提交 Brief（本次生成）：高校电竞人才培养项目 资料中未找到可引用历史案例。

## Slide 7
06 / EVALUATION
结案不只交材料，还要留下可复用经验
01
过程记录
出勤、课程、任务、现场照片与异常处理记录。
02
成果验收
围绕“课程、实训成果与结案报告”确认数量、质量和交付时间。
03
效果评估
结合前后测、作品、反馈或业务指标，选择适用口径。
04
项目复盘
形成结案报告、经验教训和下次可复用模块。
来源：京奥智库提案结构；资料中未找到可引用历史案例
07
Notes: [Sources]
用户提交 Brief（本次生成）：高校电竞人才培养项目 资料中未找到可引用历史案例。

## Slide 8
07 / DECISIONS
确认关键边界后，即可进入正式提案
提交前待确认
可参考的历史候选
• 预算：待补充
资料中未找到可引用历史案例
—
—
—
—
—
—
下一步：补齐待确认信息，由业务负责人审核事实与引用后形成对外版本。
来源：京奥智库提案结构；资料中未找到可引用历史案例
08
Notes: [Sources]
用户提交 Brief（本次生成）：高校电竞人才培养项目 资料中未找到可引用历史案例。